## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Homepage | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Duyên
Logo | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Công
Navbar | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Công
Submenu | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Công
Search form | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Công
Login popup | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Công
User | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Duyên
Admin | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Duyên | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Công
Merge | 2024-08-06 | 2024-08-15 | 100% | Công | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 100% | Duyên